## Sayfa1
Yapılacak iş | İş Tanımı | İş Türü | Efor (Kişi) | Efor (Hafta) | Maliyet | Toplam Maliyet
Proje analizi | Proje adımlarının belirlenmesi ve raporların hazırlanması | Analiz - Raporlama | 2 | 1 hafta | 150₺ | 150₺
Database işlemleri | Veri tabanı tablolarının oluşturulup ilişkilendirilmesi | MSSQL | 2 | 1 hafta | 350₺ | 500₺
Kullanıcı giriş ve envanter bilgi ekranı | Ekranların tasarlanıp kodlanması | Visual Studio - C# - Backend - Frontend | 2 | 1 hafta | 500₺ | 1000₺
Teknik servis ekranı ve bilgi işlem ekranı | Ekranların tasarlanıp kodlanması | Visual Studio - C# - Backend - Frontend | 2 | 1 hafta | 500₺ | 1500₺
Hastane ve personel bölüm ekranı | Ekranların tasarlanıp kodlanması | Visual Studio - C# - Backend - Frontend | 2 | 1 hafta | 500₺ | 2000₺
Ayarlar ekranı ve bildirim | Ekranların tasarlanıp kodlanması | Visual Studio - C# - Backend - Frontend | 2 | 1 hafta | 500₺ | 2500₺